## Blad1
Omfattning (mål, åtagande, process, organisationsenhet) | Riskområde/ Risk nr | Riskrubrik | Orsak (pga…) | Riskbeskrivning (finns en risk att…) | Påverkar | Konsekvens (1-5) | Sannolikhet (1-5) | Accepteras (Ja/Nej) | Referens till hantering (Åtgärd &/eller kontroll)
Ägardirektiv/Mål/Åtaganden• Bygga minst 300 lägenheter i genomsnitt per år under 2018-2022, företrädesvis hyresrätter och trygghetsbostäder. Mindre och prisvärda lägenheter för bland annat studenter, ungdomar, äldre och sociala ändamål ska byggas. | 1 | Bostadsproduktion 300 lgh/år
| 1.1 |  | Brist på externa resurser | Bristande tillgång till externa resurser gällande hjälp och kunskap vilket leder till minskad utbyggnadstakt, lägre kvalitet och högre kostnader i projekten. | K-fast, blivande hyresgäster, Eskilstunas utveckling | 5 | 3 | Nej | Hanteras genom ramavtal med upphandlade konsulter. Samverkan med Eskilstuna kommun löpande och i god tid där en gemensam tidplan för planerade projekt säkerställs och följs. Vi följer och utvecklar vår interna nyproduktionsprocess. (HS)
| 1.2 |  | Vakanser, bristande efterfrågan | Nyproducerade bostäder hyrs inte ut | Projektets och bolagets ekonomi | 4 | 4 | Nej | Varje projekt analyseras noga gällande efterfrågan och kundnöjdhet. Marknadsgrupp analyserar målgrupp och betalningsvilja i kommande projekt. Marknadsföring av nyproduktion. Effektiva processer, statliga investeringsbidrag, yteffektivitet och markförhållanden påverkar priset stort och är prioriterat vid val av produkt. (HS)
Ägardirektiv• Bolaget ska aktivt arbeta för att förebygga och förhindra våld i nära relationer så att grannar vet hur de ska agera när de misstänker våld. • Bolaget ska arbeta med stadsdelsutveckling, bland annat tillsammans med kommunens förvaltningar, de boende, och ideella organisationer. • Bolagskoncernen ska inom ramen för sitt uppdrag delta aktivt i arbetet med att minska segregation och arbetslöshet. Särskilt fokus riktas till prioriterade stadsdelar. Affärsområde Lokaler • Bolaget ska i sin roll som hyresvärd/ förvaltare för verksamhetslokaler, i samverkan med hyresgäster, stärka tryggheten runt lokalerna. Detta kan exempelvis ske genom kameraövervakning och väktare. Mål/Åtaganden• Bidra till att skapa social trygghet i våra områden. Trygghetsindex: 77,5. Införa konceptet "Hej" och "Bo tryggt" tillsammans med Huskurage | 2 | Social otrygghet i våra områden
| 2.1 |  | Kriminella handlingar såsom narkotikahandel, skadegörelse, våld, hot | Samhällsekonomiska konsekvenser, utanförskap, skada | Hyresgäster, Bolaget, Eskilstuna | 4 | 4 | nej | Samverkan med Polis, kommunala förvaltningar, föreningsliv, hyresgäster. Erbjuda positiva aktiviteter i områdena genom aktivitetspengar, områdesdagar, ordning och reda och proaktiv skötsel. Arbeta aktivt med otillåten andrahandsuthyrning. (MC)
| 2.2 |  | Arbetslöshet och låg köpkraft | Samhällsekonomiska konsekvenser, utanförskap, risk för vakanser, minskad service i närområdet | Lokalhyresgäster, samhället, försörjningsstöd | 4 | 4 | ja | Marknadsanpassa hyresnivåer för lokaler. Sköta och underhålla fastigheterna och bostadsområdet i gott skick. Ordning och reda i och utanför fastigheterna. Utreda riktlinjer för uthyrningskrav gällande fast inkomst i socioekonomiska utsatta områden.(MC/ML)
| 2.3 |  | Vakanser | Efterfrågan i ett område minskar pga social oro och försämrat rykte. | Bolaget, hyresgäster, Eskilstuna | 4 | 4 | nej | Samverkan för ökad trygghet, Sprida goda exempel, marknadsföra hyresrätten. (MC)
Mål/Åtaganden• Vidareutveckla kvaliten på produkten så att den uppfattas som attraktiv och konkurrenskraftigStamrenovering/modernisera i befintligt bestånd. 128 st. bostäder/år. Produktindex: 76,5 (bostäder) 66,5 kommunala lokaler, 77,5 Samhällsfastigheter | 3 | Behov av ROT-renovering
| 3.1 |  | Sämre produkt | Uppfyller inte kraven på innemiljö, skapar sociala problem, ökade kostnader för reparationer och fuktskador, minskat kundnöjdhet | Hyresgäster, Bolaget och varumärket | 5 | 3 | nej | Prioritera och informera plan för stamrenovering. Reparera. (MC)
| 3.2 |  | Ökade sociala problem | Fastigheternas status påverkar områdets rykte och möjligheter. | Hyresgäster, Bolaget, varumärket, | 5 | 3 | nej | Samverka för ökad trygghet, informera. (MC)
| 3.3 |  | Långsam tidplan | Stora kostnader för skada och reparation, missnöjda hyresgäster, ökade vakanser pga att lägenheter inte kan användas för boende, dåligt rykte | Hyresgäster, Bolaget, Eskilstuna | 4 | 4 | nej | Se till att öka takten, ha en smidig och tydlig process, projektledare som leder alla ROT renoveringar, Byggserviceavdelning utbildas, fastställa finansieringslösning och hyresförhandla med Hyresgästföreningen. (MC/HS)